## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 88 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
0 | 0 | 0 | Analyse | 0 h 00 min | 0% | Analyse | 17 h 36 m | 20%
0 | 0 | 0 | Implémentation | 0 h 00 min | 0% | Implémentation | 44 h 00 m | 50%
0 | 0 | 0 | Test | 0 h 00 min | 0% | Test | 8 h 48 m | 10%
60 | 125 | 185 | Documentation | 3 h 05 min | 100% | Documentation | 17 h 36 m | 20%
0 | 0 | 0 | Absent | 0 h 00 min | 0% | Absent | 0 h 00 m | 0%
60 | 125 | 185 | Total | 3 h 05 min | 3.504% | Total |  | 100%
5280

## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Nom Prénom |  |  | Projet: | P_Script 122
Temps total: |  | 3 heures 5 minutes |  |  | Date: | 03.04.2025 au 27.05.2025
|  | 60 | 125 | 185
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
35 | 2025-08-27 | 1 | 30 | Documentation | Présentation des objectifs et attentes de l'enseignant
35 | 2025-08-27 |  | 40 | Documentation | Recherche d'informations pour le squelette du jeu |  | Analyse | 1 | 0
35 | 2025-08-27 |  | 30 | Documentation | Création d'une maquette sur Figma |  | Implémentation | 2 | 5
35 | 2025-08-27 |  | 20 | Documentation | Création d'un repo Git et chargement des fichiers demandés |  | Test | 3 | 10
35 | 2025-08-27 |  | 5 | Documentation | Rédaction du journal de travail |  | Documentation | 4 | 15
[7 empty] | Absent | 5 | 20
[8 empty] | 6 | 25
[8 empty] | 7 | 30
[8 empty] | 8 | 35
40
45
50
55
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))